Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №18»

356020, Ставропольский край, Новоалександровский район, ст.Григорополисская, ул.Первомайская, 30

тел., факс: (86544) 51799

E-mail: sosh18-1526@mail.ru

_____________________________________________________________________________

План мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технической направленностей «Точка роста»

МОУ СОШ №18

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка нормативной и распорядительной документации |  |  |  |
| 1.1 | Приказ о создании Центра образования естественно-научной и технической направленностей «Точка роста», назначении руководителя Центра «Точка роста» и утверждении плана мероприятий | Март 2024 | Директор |
| 1.2 | Приказ о назначении ответственного за хранение оборудования и определении места хранения (при необходимости) |  | Директор, руководитель центра |
| 1.3 | Разработка и утверждение штатного расписания Центра «Точка роста» на текущий учебный год | август 2024, далее ежегодно | Директор |
| 1.4 | Внесение изменений в должностные инструкции работников ОО (при необходимости) | август 2024 | Директор |
|  | Внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО: - целевой раздел (планируемые результаты); - содержательный раздел (программа формирования/развития УУД у обучающихся; программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; рабочая программа воспитания обучающихся); - организационный раздел (учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный график, система условий реализации (кадровые условия, информационно- методические условия) | до 01.09.2024 далее ежегодно | Директор, учителя учебных предметов биология, физика, химия, педагоги дополнительного образования |
| 2. Финансово-хозяйственная деятельность |  |  |  |
| 2.1 | Контроль за техническим состоянием оборудования | в течение учебного года | Руководитель центра, педагоги |
| 2.2 | Организация учета и контроля использования оборудования Центра «Точка роста» | в течение учебного года | Педагоги |
| 3. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и утверждение: - режима работы Центра «Точка роста», -расписания занятий Центра «Точка роста», -графика занятости кабинетов Центра «Точка роста» | до 01 сентября 2024 далее ежегодно | Директор Руководитель Центра |
| 3.2 | Разработка плана работы Центра «Точка роста» с учетом мероприятий регионального комплексного плана мероприятий по организационно- методической поддержке центров «Точка роста» | сентябрь 2024 далее ежегодно | Директор, руководитель Центра «Точка роста» |
| 4. Кадровое обеспечение. Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников центров образования «Точка роста» |  |  |  |
| 4.1 | Обучение педагогов (не прошедших ранее) по программам федерального оператора: - сбор информации о педагогах центра; - обучение педагогов; получение удостоверений | согласно графику 2024 | Руководитель ОО, руководитель центра, педагоги |
| 4.2 | Обучение руководителя центра образования «Точка роста» | июнь 2024 | Руководитель ОО |
| 4.3 | Участие педагогов Центра «Точка роста» в мероприятиях по обмену опытом использования оборудования Центра «Точка роста» | в течение года | Руководитель ОО |
| 4.4 | Формирование плана работы ОО с учетом проведения мероприятий с педагогическими работниками по вопросам функционирования Центра «Точка роста» (проведение совещаний с педагогами, педагогические советы, методические советы и т.д.) | сентябрь 2024 | Руководитель ОО, заместители директора |
| 5. Информационное сопровождение |  |  |  |
| 5.1 | Ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО | в течение года | Ответственный за сайт |
| 5.2 | Информирование общественности о функционировании центра образования «Точка роста»: - проведение родительских собраний, - экскурсий учащихся и дт. - размещение актуальной информации о работе образовательного центра «Точка роста» на сайте школы, в социальных сетях, на информационных стендах в школе - информирование СМИ о работе центра. | в течение учебного года | Руководитель Центра «Точка роста» |